## Funções
- | Início | Fim | Master | PO
1.0 | 2023-03-23 | 2023-03-29 | Daniel | Henrique
1.2 | 2023-03-30 | 2023-04-05 | Bruno | Gabriel
1.4 | 2023-04-06 | 2023-04-12 | Anízio | Lucas
1.6 | 2023-04-13 | 2023-04-19 | Henrique | Bruno
1.8 | 2023-04-20 | 2023-04-26 | Lucas | Daniel
Sprint 2 | 2023-04-27 | 2023-05-03 | Gabriel | Anízio

## S 2.2
- | Info
Sprint 2.2 | 30/03 - 05/04
Scrum Master | Bruno
PO | Gabriel
Data | Anízio | Bruno | Daniel | Gabriel | Henrique | Lucas | Discussão
2023-03-30 | P | P | P | P | P | P | Distribuição das tarefas; Alinhamento sobre criatividade e produtividade.
2023-03-31
2023-04-03
2023-04-04
2023-04-05
Entrega | Protótipo e Código - Sessão Calculadora | Protótipo e Código - Sessão Início | Protótipo e Código - Sessões Cliente | Protótipo e Código - Sessão Login/Cadastro/Rec Senha | Protótipo e Código - Sessão Fale Conosco | Protótipo e Código - Sessão Sobre Nós | -
Pontuação | 3 | 13 | [5 empty] | 71
| 13 | 8 | 13 | 8 | 8 | 5