## Funções
- | Início | Fim | Master | PO
1.0 | 2023-03-23 | 2023-03-29 | Daniel | Henrique
1.2 | 2023-03-30 | 2023-04-05 | Bruno | Gabriel
1.4 | 2023-04-06 | 2023-04-12 | Anízio | Lucas
1.6 | 2023-04-13 | 2023-04-19 | Henrique | Bruno
1.8 | 2023-04-20 | 2023-04-26 | Lucas | Daniel
Sprint 2 | 2023-04-27 | 2023-05-03 | Gabriel | Anízio

## S 2.2
- | Info
Sprint 2.2 | 30/03 - 05/04
Scrum Master | Bruno
PO | Gabriel
Data | Anízio | Bruno | Daniel | Gabriel | Henrique | Lucas | Discussão | Pontuação
2023-03-30 | P | P | P | P | P | P | Distribuição das tarefas; Alinhamento sobre criatividade e produtividade. | Protótipo Site Institucional | 13
2023-04-03 | P | P | P | P | P | P | Esclarecimento de dúvidas sobre requisitos | Cabeçalho | 3
2023-04-04 | P | P | P | P | F | P | Alinhamento de ideias e criatividade | Sessão Início | 13
2023-04-05 | P | P | P | P | P | P | Entra das Sessões do site institucional+dashboard Feedbacks da sprint semanal | Sessão Sobre Nós | 5
Entrega | Protótipo e Código - Sessão Calculadora | Protótipo e Código - Sessão Início | Protótipo e Código - Sessões Cliente | Protótipo e Código - Sessão Login/Cadastro/Rec Senha | Protótipo e Código - Sessão Fale Conosco | Protótipo e Código - Sessão Sobre Nós | - | Sessão Calculadora | 13
[8 empty] | Sessão Fale Conosco | 8
[8 empty] | Sessão Login | 8
[8 empty] | Sessão Recuperação de Senha | 3
[8 empty] | Sessão Dashboard | 13
[8 empty] | Total | 79

## S 2.3
- | Info
Sprint 2.2 | 06/04 - 12/04
Scrum Master | Anizio
PO | Lucas
Data | Anízio | Bruno | Daniel | Gabriel | Henrique | Lucas | Discussão | Pontuação
2023-04-06 | P | P | P | P | P | P | discussão sobre os próximos passos, modelagem do banco deados e a divisão e tarefas | modelagem banco de dados | 13
2023-04-10 | p | p | p | p | p | p | realização do diagrama de soluções | realização do diagrama de soluções | 5
2023-04-11 | p | p | p | p | p | p | distruibuição de tarefaz e planjemento da sprint | rodapé | 3
2023-04-12 | p | p | p | p | p | p | planejamanto e conclusão da sprint 2.2 | script ciração banco | 21
Entrega | rodapé,modelagem do banco e script banco de dados | modelagem banco de dado,rodapé,validação e lógica do loguin e recuperação de senha e cadastro | rodapé,modelagem de dados e código calculadora | diagrama de colução,modelagem banco de dados,rodapé | sessão cadastro,modelagem banco de dados e rodapé | rodapé,modelagem do banco e script banco de dados | - | validação e lógica de loguin | 8
[8 empty] | validação e lógica cadastro | 13
[8 empty] | código calculadora | 13
[8 empty] | sessão cadastro | 13
[8 empty] | especialização analistcs | 5
[8 empty] | validação e lógica recuperação de senha | 8
[8 empty] | Total | 102

## S 2.4
- | Info
Sprint 2.2 | 14/04 - 18/04
Scrum Master | Henrique
PO | Bruno
Data | Anízio | Bruno | Daniel | Gabriel | Henrique | Lucas | Discussão | Pontuação
2023-04-13 | P | P | P | P | P | P | Definição de ajustes no site; protótipo da tela de dashboard para o cliente; Criação da planilha de riscos do projeto; Ajuste na modelagem de Dados
2023-04-14 | P | P | P | P | P | P | Reunião diária, acompanhamento de evolução e alinhamento de idéias
2023-04-17 | P | P | P | P | P | P
2023-04-18
Entrega | Sessão da calculador com o CSS | Padronização do site | Dashboard do cliente | Dashboard do cliente | Dashboard do cliente | Banco de Dados | Site Institucional 100% pronto(Sessão da calculadora com o CSS final e padronização dos itens); Dashboard do cliente; Modelagem final dos dados; script final dos dados;