## Funções
- | Início | Fim | Master | PO
1.0 | 2023-03-23 | 2023-03-29 | Daniel | Henrique
1.2 | 2023-03-30 | 2023-04-05 | Bruno | Gabriel
1.4 | 2023-04-06 | 2023-04-12 | Anízio | Lucas
1.6 | 2023-04-13 | 2023-04-19 | Henrique | Bruno
1.8 | 2023-04-20 | 2023-04-26 | Lucas | Daniel
Sprint 2 | 2023-04-27 | 2023-05-03 | Gabriel | Anízio

## S 2.2
- | Info
Sprint 2.2 | 30/03 - 05/04
Scrum Master | Bruno
PO | Gabriel
Data | Anízio | Bruno | Daniel | Gabriel | Henrique | Lucas | Discussão | Pontuação
2023-03-30 | P | P | P | P | P | P | Distribuição das tarefas; Alinhamento sobre criatividade e produtividade. | Protótipo Site Institucional | 13 | =SOMA(L8:L16)
2023-04-03 | P | P | P | P | P | P | Esclarecimento de dúvidas sobre requisitos | Cabeçalho | 3
2023-04-04 | P | P | P | P | F | P | Alinhamento de ideias e criatividade | Sessão Início | 13
2023-04-05 | P | P | P | P | P | P | Entra das Sessões do site institucional+dashboard Feedbacks da sprint semanal | Sessão Sobre Nós | 5
Entrega | Protótipo e Código - Sessão Calculadora | Protótipo e Código - Sessão Início | Protótipo e Código - Sessões Cliente | Protótipo e Código - Sessão Login/Cadastro/Rec Senha | Protótipo e Código - Sessão Fale Conosco | Protótipo e Código - Sessão Sobre Nós | - | Sessão Calculadora | 13
[8 empty] | Sessão Fale Conosco | 8
[8 empty] | Sessão Login | 8
[8 empty] | Sessão Recuperação de Senha | 3
[8 empty] | Sessão Dashboard | 13
[8 empty] | Total | 79

## S 2.3
- | Info
Sprint 2.2 | 06/04 - 12/04
Scrum Master | Anizio
PO | Lucas
Data | Anízio | Bruno | Daniel | Gabriel | Henrique | Lucas | Discussão | Pontuação
2023-04-06 | P | P | P | P | P | P | discussão sobre os próximos passos, modelagem do banco deados e a divisão e tarefas | modelagem banco de ados | 13
2023-04-10
2023-04-11
2023-04-12
Entrega | [6 empty] | -