## Sprint 1
Vaga Fácil
Requisitos principais
Requisitos | Descrição | Classificação
Criação do código Arduino | Criação do código que coletara as informações do Arduino. | Essencial
Sistema de comunicação dos sensores com o banco de dados | Responsável por receber as informações vindas dos sensores e enviá-las para o banco de dados | Essencial
Construção da página inicial | A página inicial da empresa deverá ter uma apresentação da empresa, inclusão da calculadora, menu, rodapé, sobre nós, botão para encaminhar para a página de parceiros e inserção do vídeo de interação. | Essencial
Apresentação da empresa | Texto feito para futura inserção na página inicial contando um pouco sobre a empresa e seus valores. | Essencial
Sobre nós | Textos feitos para contar um pouco sobre a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto, para futura inserção na página inicial. | Essencial
Menu | Menu contendo logo, 3 botões, um que irá mandar para a página dedicada a empresas, outro para o cadastro e outro para o login. | Essencial
O menu será inserido em todas as páginas.
Tela de cadastro do usuário | Tela contendo campos para o usuário inserir os seguintes dados: nome completo, data de nascimento, endereço, CPF, celular, endereço, senha, confirmação da senha e e-mail e confirmação do e-mail, e botão para o envio dos dados. | Essencial
Cadastro do usuário | Código responsável por validar o e-mail e a senha e caso estiverem certos enviar para o banco de dados, senão devera alertar o usuário para digitar novamente o dado invalido. | Essencial
Tela de login | Página com os campos e-mail e senha, botão de login e texto com link para a página de recuperação de senha. | Essencial
Função de login | Será responsável por comprar os dados digitados com o banco de dados e verificar se as informações estão corretas ou não para um possível login. | Essencial
Tela de simulação financeira para empresas (tela de métricas) | Mapas contendo heatmaps de locais mais movimentados, e gráficos para avaliação do histórico. | Essencial
Simulação para empresas | Envio de informações para alimentação dos heatmaps a partir dos dados coletados dos Arduino. | Essencial
Implementação do banco de dados | Criação das tabelas, relacionadas entre si. Obtenção de dados através do Arduino, cadastro de usuários e de empresas. | Essencial
Tela de parceiros | Página contendo informações relevantes para as empresas, como lucros e dados, deverá conter também um formulário pedindo para inserir os campos: e-mail, descrição, para o que deseja a solução e a área em que atua e botão para o envio destas informações | Essencial
Código para tela de parceiros | Deverá pegar os dados digitados na página de parceiros e enviar para o e-mail corporativo | Essencial
Tela de uso | A partir de inputs horário de chegada e a rua onde deseja ir, será exibido se tem vagas de zona azul naquela rua, ou em ruas próximas e a probabilidade de se encontrar vagas em determinados dias e horários. | Essencial
Também será possível buscar horários e dias específicos.
Código da tela de uso | Puxa informações das vagas disponíveis e probabilidade de se encontrar uma vaga naquele local através dos dados disponíveis no banco de dados | Essencial
Calculadora de vendas | Input com a quantidade de vendas e a rua em que deseja abrir seu comercio | Essencial
Rodapé | Rodapé contendo redes sociais, menu de navegação interno e contato para usuários | Importante
O rodapé será inserido em todas as páginas.
Tela de recuperação de senha | Está opção ficará baixo da botão de login e deverá encaminhar o usuário para outra página, está exibir parte do e-mail do usuário pedindo para que ele complete, campo para preenchimento do código enviado via SMS ou e-mail e botão para validar essas informações. | Importante
Recuperação de senha | Sistema de recuperação de senha através de código de verificação enviado por SMS ou e-mail, deverá verificar se o código digitado pelo usuário é o mesmo que foi enviado. | Importante
Alerta de movimentação | Alerta enviado para o usuário caso o estado da vaga seja alterado, para que usuário informe se foi ele ou não que retirou o carro da vaga, esse alerta será feito via SMS. | Importante
Calculadora de seguros | Input para colocar o sinistro no mês e a rua | Importante
Calculadora de seguros | Quantidade de sinistros por mês dividido pelo valor que seria gasto no estacionamento (valor do estacionamento * valor da zona azul) | Importante
Vídeo de interação | Animação feita para inserção na página principal para simular o funcionamento do site para o usuário. | Desejável
Tela da calculadora usuário | Calculadora dedicada ao usuário informando o tempo gasto em média na procura de vagas e deverá exibir o tempo que o usuário irá poupar. | Desejável
Calculadora do usuário | Calcula a porcentagem do tempo que o usuário irá poupar ao utilizar o sistema Vaga Fácil. | Desejável
Responsividade do site | Adaptação das telas para diversos tamanhos de tela | Desejável

## Sprint 2
Vaga Fácil
Requisitos principais
| Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | Sprint
ok | Documentação do projeto | Desenvolver a documentação completa do projeto | Essencial | G | 13 | 1 | 1 | Pontuação Geral
ok | Nome e logo | Criar um nome e uma logo para a nossa empresa | Essencial | PP | 3 | 2 | 1 | Requisitos gerais | Requisitos do Site | Total
ok | Criar e configurar o GitHub | Configurar os arquivos do projeto na plataforma GitHub para consulta de ambos os integrantes do projeto | Essencial | P | 5 | 3 | 1 | 109 | 158 | 267
ok | Configurar ferramenta de gestão | Configurar a plataforma Trello com todos os requisitos listados neste documento | Essencial | P | 5 | 4 | 1
ok | Criação do banco de dados | Criar um banco de dados na ferramente MySQP para armazenar informações do cliente e dos sensores | Essencial | G | 13 | 7 | 4
ok | Modelagem do Banco de Dados | criar uma estrutura de informações que serve de modelo para o comportamento de um banco de dados | Essencial | G | 13 | 25 | 2
ok | Criação do código Arduino | Criar um código onde será feita a captura de dados do sensor de bloqueio e inclui-los em um gráfico | Essencial | G | 13 | 6 | 4
ik | Sistema de comunicação dos sensores com o banco de dados | Responsável por receber as informações vindas dos sensores e enviá-las para o banco de dados | Essencial | GG | 21 | 24 | 4
ok | Diagrama do projeto | Criar um diagrama de visão de negócio sobre os nossos serviços ao cilente | Essencial | M | 8 | 5 | 1
ok | Diagrama de Solução (arquitetura tecnica do projeto) | Criar uma sequência visual que demonstra a arquitetura tecnica do projeto | Essencial | P | 5 | 26 | 2
ok | Planilha de Riscos do projeto | Criar planilha que irá mostrar quais são os riscos do projeto | Essencial | P | 5 | 27 | 2
ok | Especificação do Analytics/Metricas | Especificar quais são os métodos utilizados e suas métricas | Essencial | P | 5 | 28 | 2
ok | Protótipo do Site Institucional | Criar o protótipo do site institucional das sessões: Início, Sobre Nós, Simulador, Cadastro | Essencial | G | 13 | 8 | 2
ok | Sessão Calculadora | Realizar um cálculo de redução de gastos com base nas informações do cliente | Essencial | G | 13 | 16 | 2
ok | Validação e lógica Calculadora | Desenvolvimento da lógica e do código da calculadora | Essencial | G | 13 | 20 | 3
ok | Sessão Login (institucional) | Realizar o login do cliente através de um email e uma senha | Essencial | M | 8 | 17 | 2
ok | Validação e lógica do Login | Validação dos dados inseridos pelo usuário e retornar permissão. | Importante | M | 8 | 21 | 3
ok | Sessão Recuperação de senha | Recuperar uma senha esquecida | Importante | PP | 3 | 19 | 2
ok | Validação e lógica da recuperação de senha | Recuperar a senha através do envio de um código e a criação de uma nova senha | Importante | M | 8 | 22 | 2
ok | Sessão Dashboard | Local que irá aparecer os dados para o usuário em formato de gráfico | Essencial | G | 13 | 14 | 2
ok | Validação e lógica Dashboard | Tratar os dados coletados e converte-los em um gráfico | Essencial | G | 13 | 23 | 2
ok | Cabeçalho Site Institucional | Conjunto de sessões localizada na parte superior do site | Essencial | PP | 3 | 9 | 2
ok | Sessão Início | Informações sobre cada sessão do site institucional | Essencial | M | 8 | 10 | 2
ok | Sessão Sobre Nós | Informações detalhadas sobre a empresa e a equipe envolvida no projeto | Essencial | P | 5 | 11 | 2
ok | Sessão Fale Conosco | Serviços de atendimento ao cliente | Essencial | M | 8 | 12 | 2
ok | Sessão Cadastro | Coletar informações do nosso cliente | Essencial | G | 13 | 13 | 2
ok | Validação e lógica do cadastro | Coletar e validar as informações cadastrais e gravar no banco de dados | Essencial | G | 13 | 24 | 3
ok | Rodapé | Coletar informações do nosso cliente | Essencial | PP | 3 | 18 | 2
ok | Responsividade do site | Adaptação das telas para diversos tamanhos de tela | Desejável | G | 13 | 29 | 4
ok | Script de criação Banco de Dados | Criar um script | Essencial | GG | 21 |  | 2

## Sprint 2 (2)
Vaga Fácil
Requisitos principais
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | Sprint
Cabeçalho Site Institucional | Conjunto de sessões localizada na parte superior do site | Essencial | PP | 3 | 9 | 2 | Pontuação Geral
Nome e logo | Criar um nome e uma logo para a nossa empresa | Essencial | PP | 3 | 2 | 1 | 293
Rodapé Site Institucional | Coletar informações do nosso cliente | Essencial | PP | 3 | 18 | 2
Sessão Recuperação de senha | Recuperar uma senha esquecida | Importante | PP | 3 | 19 | 2
Criação e configuração do GitHub | Configurar os arquivos do projeto na plataforma GitHub para consulta de ambos os integrantes do projeto | Essencial | P | 5 | 3 | 1
Criação e configuração da ferramenta de gestão | Configurar a plataforma Trello com todos os requisitos listados neste documento | Essencial | P | 5 | 4 | 1
Especificação do Analytics/Metricas | Especificar quais são os métodos utilizados e suas métricas | Essencial | P | 5 | 28 | 2
Diagrama de Solução (arquitetura tecnica do projeto) | Criar uma sequência visual que demonstra a arquitetura tecnica do projeto | Essencial | P | 5 | 26 | 2
Planilha de Riscos do projeto | Criar planilha que irá mostrar quais são os riscos do projeto | Essencial | P | 5 | 27 | 2
Sessão Sobre Nós | Informações detalhadas sobre a empresa e a equipe envolvida no projeto | Essencial | P | 5 | 11 | 2
Diagrama do projeto | Criar um diagrama de visão de negócio sobre os nossos serviços ao cilente | Essencial | M | 8 | 5 | 1
Sessão Início | Informações sobre cada sessão do site institucional | Essencial | M | 8 | 10 | 2
Sessão Fale Conosco | Serviços de atendimento ao cliente | Essencial | M | 8 | 12 | 2
Sessão Login | Realizar o login do cliente através de um email e uma senha | Essencial | M | 8 | 17 | 2
Validação e lógica do Login | Validação dos dados inseridos pelo usuário e retornar permissão. | Importante | M | 8 | 21 | 3
Validação e lógica da recuperação de senha | Recuperar a senha através do envio de um código e a criação de uma nova senha | Importante | M | 8 | 22 | 2
Criação do Banco de Dados | Criar um banco de dados na ferramente MySQP para armazenar informações do cliente e dos sensores | Essencial | G | 13 | 7 | 4
Criação do código Arduino | Criar um código onde será feita a captura de dados do sensor de bloqueio e inclui-los em um gráfico | Essencial | G | 13 | 6 | 4
Documentação do projeto | Desenvolver a documentação completa do projeto | Essencial | G | 13 | 1 | 1
Modelagem do Banco de Dados | criar uma estrutura de informações que serve de modelo para o comportamento de um banco de dados | Essencial | G | 13 | 25 | 2
Protótipo do Site Institucional | Criar o protótipo do site institucional das sessões: Início, Sobre Nós, Simulador, Cadastro | Essencial | G | 13 | 8 | 2
Responsividade do Site Institucional | Adaptação das telas para diversos tamanhos | Desejável | G | 13 | 29 | 4
Responsividade do Site Dashboard | Adaptação das telas para diversos tamanhos | Desejável | G | 13 | 29 | 4
Script de criação Banco de Dados | Criar um script com os valores de cada coluna no Banco de Dados local | Essencial | G | 13 |  | 2
Sessão Cadastro | Coletar informações do nosso cliente | Essencial | G | 13 | 13 | 2
Sessão Calculadora | Realizar um cálculo de redução de gastos com base nas informações do cliente | Essencial | G | 13 | 16 | 2
Sessão Dashboard | Local que irá aparecer os dados para o usuário em formato de gráfico | Essencial | G | 13 | 14 | 2
Validação e lógica Cadastro | Coletar e validar as informações cadastrais e gravar no banco de dados | Essencial | G | 13 | 24 | 3
Validação e lógica Calculadora | Desenvolvimento da lógica e do código da calculadora | Essencial | G | 13 | 20 | 3
Validação e lógica Dashboard | Tratar os dados coletados e converte-los em um gráfico | Essencial | G | 13 | 23 | 2
Sistema de comunicação dos sensores com o banco de dados | Responsável por receber as informações vindas dos sensores e enviá-las para o banco de dados | Essencial | GG | 21 | 24 | 4
Sessão Perfil | Consultar informações sobre o usuário logado | Desejável
Validação e lógica Perfil | Confirmar se o sistema está exibir somente a informação do usuário logado | Desejável
Sessão Usuários | Consultar usuários que a pessoa cadastrou e é superior | Importante
Validação e lógica Usuários | Exibir somente os usuários criados pela pessoa logada | Importante
Sessão Adicionar Usuário | Adicionar um usuário no qual a pessoa é superior | Importante
Validação e lógica Adicionar Usuário | Verificar e validar se os dados do novo usuário estão corretos | Importante